## 0_Hướng dẫn
CS13 · Lộ trình sản phẩm AI — File thực hành · Đề 1 · SổSạch
AI in Action · Track 1 · Khóa 4. FILE LÀM BÀI CỦA NHÓM · Đề 1 · SổSạch. Dữ liệu của đề nằm trong file CS13_HoSoTinhHuong.pdf; file CS13_Roadmap_Mau.xlsx là bản mẫu đã điền (một sản phẩm khác) để xem cách điền.
Luật chơi: CHỈ điền vào ô màu VÀNG. Ô màu XANH là công thức và đã được khóa. Bắt đầu bằng trang 0_Đầu vào (Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống).
Thứ tự làm: 0 Đọc hồ sơ → 1 Danh sách việc → 2 Mức tự động → 3 Bảng lộ trình → 4 Rà soát → 6 Tự kiểm tra. Trang 5 (slide lãnh đạo) làm ở nhà.
Số liệu kinh tế của đề đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20. Không cần file của buổi nào khác: mọi dữ liệu cần dùng nằm trong hồ sơ tình huống, Đề 1.
Lộ trình theo GIẢ THUYẾT: mỗi hạng mục phải trả lời 'Ta tin rằng làm X sẽ giúp Y đạt Z; biết đúng khi chỉ số W đạt ngưỡng V'.
Tên file nộp: [Nhom]_CS13.xlsx · Nộp bản có Nhiệm vụ 1–4 lên VLearn trước 18:00 ngày 16/10. Trang 5 (Nhiệm vụ 5, làm ở nhà) nộp trước 23:59 ngày 19/10.
Tuân thủ: Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (hiệu lực 01/3/2026) chia hệ thống AI thành 3 mức rủi ro và yêu cầu người dùng được thông tin khi tương tác với AI. Đọc văn bản gốc trước khi ghi vào bài.
Chú thích màu:
Ô điền giả định (không khóa)
Ô công thức (tự tính, đã khóa)

## 0_Đầu vào
0 · Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống, Đề 1 (5 phút)
Cả nhóm đọc cùng một hồ sơ trước khi điền. Nhiệm vụ 0 không tính điểm; đánh dấu "Có" khi cả nhóm đã đọc mục đó.
Mục trong hồ sơ tình huống | Nhóm đã đọc chưa? | Dùng ở đâu trong file | Lưu ý | Ghi chú của nhóm
Số liệu kinh tế của đề (9 dòng) | Có | Đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20: chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận, điều kiện dừng | Đọc để hiểu; không cần chép | Đọc 9 dòng: 254 + 200 đ/hóa đơn, 1,5 phút duyệt, 3,97 triệu/văn phòng/tháng, 1.760 hóa đơn; kịch bản xấu hết tiền tháng 7
Bối cảnh, sản phẩm, "1 việc" là gì | Có | Giả thuyết và chỉ số ở trang 1 | Viết giả thuyết theo đúng "1 việc" của đề | 1 việc = 1 hóa đơn được đọc, đối chiếu, nhập phần mềm kế toán; thử nghiệm 1 văn phòng, 40 doanh nghiệp, ~12.000 hóa đơn/tháng
6 việc gợi ý | Có | Trang 1, cột B–C; nhóm được thêm việc của mình | Giữ, bỏ hay đổi thứ tự đều phải ghi lý do ở cột Q | Giữ 6 việc, thêm việc 7 (kiểm chứng doanh thu ≥ 10 văn phòng) và việc 8 (bộ đề 100 ca + giám sát hóa đơn thật)
Kết quả đánh giá đã có (bộ đề, cổng phát hành) | Có | Cổng đánh giá ở trang 2; việc cần làm trước ở trang 3 | Đề 2, 3: kết luận chưa phải "Phát hành" → có việc phải làm trước | Bản 2 đã Phát hành: đạt 97,3% (≥ 95%), 0 lỗi nghiêm trọng, 0 tầng tụt, kappa 0,90; tuần đầu chị Hạnh kiểm 1%
Chuyên gia và số giờ của họ | Có | Dòng "Điều kiện cần" ở trang 3; ô "Cần gì" ở trang 5 | Dẫn đúng số giờ trong hồ sơ | Chị Hạnh 3 giờ/tuần (sáng thứ Bảy) + anh Tùng; 1 vòng chấm 40 ca ≈ 8,5 giờ
Gợi ý về người duyệt và mức tự động | Có | Trang 2, cột H và I | Đề 3: bác sĩ của bệnh viện không tính vào chi phí | Người duyệt của mình = kế toán viên công ty; Mức 1 ~20% (cờ + mẫu 10%), Mức 2 ~10%
Số mục nhóm đã đọc | 6
Đủ 6/6 thì sang Nhiệm vụ 1.

## 1_Danh sách việc
1 · Danh sách việc và chấm điểm ưu tiên
Điểm = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức × (0,5 + 0,5 × sẵn sàng trung bình của dữ liệu và đánh giá) × (1 − 0,5 × rủi ro bị 'nuốt')
STT | Việc | Kết quả muốn đạt | Giả thuyết (Ta tin rằng…) | Chỉ số thành công và ngưỡng | Độ phủ 1–5 | Tác động 1–5 | Mức tự tin 0,5 / 0,8 / 1 | Công sức 1–5 | Sẵn sàng dữ liệu 0–1 | Sẵn sàng đánh giá 0–1 | Rủi ro bị nuốt 0–1 | ĐIỂM | Xếp hạng | Chỉ số có con số? | Tự làm / Mua / Chờ / Không làm | Lý do (đổi thứ tự, chọn mua hay chờ…)
1 | Đọc ảnh hoá đơn giấy, ảnh chụp | Giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh | Ta tin rằng để bản 2 (đọc ảnh hai bước) điền sẵn các trường của hóa đơn giấy/ảnh chụp cho kế toán viên sẽ giảm một nửa thời gian nhập mỗi hóa đơn ảnh mà không thêm lỗi mã số thuế hay tiền | Thời gian nhập TB/hóa đơn ảnh giảm ≥ 50% so với 2 tuần đo trước khi dùng; 0 lỗi mã số thuế/tiền trên ≥ 1.000 hóa đơn ảnh đã duyệt; trường phải sửa ≤ 5% | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 5.2 | 5 | Có | Tự làm | Hạng 5 nhưng vẫn đưa vào Bây giờ: bản 2 đã qua cổng (97,3%, 0 lỗi nghiêm trọng), chỉ còn vận hành và đo trên hóa đơn thật. Rủi ro bị nuốt 0,5 vì mô hình đa năng đọc ảnh ngày càng tốt → khác biệt nằm ở đối chiếu + gắn cờ
2 | Gắn cờ hoá đơn cần người xem | Kế toán chỉ xem khoảng 20% hoá đơn | Ta tin rằng gắn cờ đúng các hóa đơn rủi ro (lệch mã số thuế, lệch tiền, ảnh mờ, ngoài phạm vi) cho kế toán viên sẽ giúp họ chỉ cần xem khoảng 20% hóa đơn mà không để lọt lỗi mã số thuế/tiền | Tỷ lệ hóa đơn bị gắn cờ ≤ 20% (báo động khi > 30%); 100% hóa đơn có lỗi mã số thuế/tiền bị gắn cờ: 0 lọt trên ≥ 1.000 hóa đơn kiểm 100% (giới hạn trên 3/1.000 = 0,3%) | 5 | 5 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 8.1 | 2 | Có | Tự làm | Hạng 2: là điều kiện để giảm duyệt từ 100% xuống 20% (biên gộp 24,5% → 68,8%). Bám đúng câu của chị Hạnh: cờ thừa chấp nhận được, nửa số hóa đơn bị cờ thì không ai dùng. Gắn với quy trình riêng → khó bị nuốt
3 | Nhập tự động hoá đơn điện tử (tệp gốc) | Giảm 70% thời gian nhập hoá đơn điện tử | Ta tin rằng dùng tính năng nhập tệp gốc sẵn có của phần mềm kế toán, nối vào luồng SổSạch (đối chiếu + gắn cờ), sẽ giảm 70% thời gian nhập hóa đơn điện tử mà không cần tự xây bộ đọc | Thời gian nhập TB/hóa đơn điện tử giảm ≥ 70%; ≥ 95% hóa đơn điện tử đi qua luồng tệp gốc không cần gõ tay; 0 lỗi tiền trên ≥ 1.000 hóa đơn | 5 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 6.27 | 3 | Có | Mua | Hạng 3 nhưng không tự xây: phần mềm kế toán văn phòng đã có sẵn nhập tệp gốc (rủi ro bị nuốt 0,9). Chỉ làm phần nối luồng (1 tuần), dồn lực vào đối chiếu và gắn cờ
4 | Đối chiếu mã số thuế người bán | Không nhập nhầm người bán | Ta tin rằng tự động tra cứu và đối chiếu mã số thuế, tên người bán với dịch vụ tra cứu trước khi nhập sẽ giúp kế toán viên không bao giờ nhập nhầm người bán | 0 hóa đơn nhập sai mã số thuế người bán trên ≥ 3.000 hóa đơn thật (giới hạn trên 3/3.000 = 0,1%); 100% hóa đơn lệch tên/mã số thuế bị gắn cờ; tra cứu thành công ≥ 99% | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 14.25 | 1 | Có | Mua | Hạng 1: lỗi mã số thuế là lỗi 'không được lần nào' (chị Hạnh). Mua dịch vụ tra cứu mã số thuế có sẵn để tích hợp, tự làm phần quy tắc chặn/gắn cờ. Làm đầu tiên trong Bây giờ
5 | Gợi ý tài khoản hạch toán | Giảm 30% thời gian hạch toán | Ta tin rằng gợi ý tài khoản hạch toán dựa trên lịch sử hạch toán của từng doanh nghiệp sẽ giúp kế toán viên giảm 30% thời gian hạch toán | Gợi ý đúng tài khoản (top-1) ≥ 85% trên ≥ 2.000 bút toán đã có; thời gian hạch toán TB/hóa đơn giảm ≥ 30% so với trước | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.94 | 7 | Có | Chờ | Hạng 7. Chờ: chưa có dữ liệu hạch toán của doanh nghiệp khách hàng và chưa có bộ đề. Bây giờ chỉ xin đồng ý thu dữ liệu; xem lại ở ngày 90 và tháng 6, đưa vào tầng Sau này nếu có ≥ 2.000 bút toán
6 | Trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng | Bớt cuộc gọi hỏi đáp | Ta tin rằng trợ lý trả lời câu hỏi thuế chung sẽ giúp văn phòng bớt cuộc gọi hỏi đáp từ doanh nghiệp khách hàng | Số cuộc gọi hỏi đáp/tháng của văn phòng giảm ≥ 30%; câu trả lời sai quy định = 0 trên ≥ 200 câu hỏi do chị Hạnh chấm | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.23 | 8 | Có | Không làm | Hạng 8: ngoài 'việc' của sản phẩm (1 hóa đơn), chatbot miễn phí đã làm được (rủi ro bị nuốt 0,9), sai quy định thuế thì văn phòng chịu trách nhiệm; không có bộ đề và giờ chuyên gia để chấm
7 | Kiểm chứng doanh thu: mở rộng lên ≥ 10 văn phòng trả phí | Biết doanh thu bình quân có giữ được ≥ 3,71 triệu/văn phòng không | Ta tin rằng văn phòng kế toán dịch vụ cỡ 40 doanh nghiệp sẽ trả ≥ 3,71 triệu/tháng vì SổSạch giảm giờ nhập liệu; cần ≥ 10 văn phòng mới đo được biến nguy hiểm nhất (65% doanh thu từ 30% văn phòng dùng nhiều) | ≥ 10 văn phòng ký trả phí trước ngày 90; doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp; ≥ 3 văn phòng dùng nhiều (≥ 1.760 hóa đơn/tháng) ở lại | 3 | 5 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 3.12 | 6 | Có | Tự làm | Thêm việc: kiểm chứng biến nguy hiểm nhất. Thử nghiệm hiện chỉ 1 văn phòng nên chưa đo được điều kiện dừng của đề (≥ 10 văn phòng); kịch bản xấu hết tiền tháng 7 → phải bắt đầu trong Bây giờ dù hạng 6
8 | Mở rộng bộ đề 40 → 100 ca và giám sát hóa đơn thật | Có bằng chứng đủ cỡ mẫu để lên Mức 1, Mức 2 | Ta tin rằng mở rộng bộ đề lên 100 ca (giữ tỷ lệ 4 tầng) và đếm lỗi trên hóa đơn thật sẽ cho đủ bằng chứng để giảm duyệt từ 100% xuống 20% rồi 10% mà không tăng lỗi | Bộ đề 100 ca, kappa ≥ 0,8; đạt ≥ 97% quy về thực tế; bảng giám sát đếm lỗi mã số thuế/tiền và cờ thừa hằng tuần trên ≥ 3.000 hóa đơn/tháng | 4 | 4 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 5.32 | 4 | Có | Tự làm | Thêm việc: cổng Mức 1–2 cần cỡ mẫu lớn hơn 40 ca (0 lỗi/40 ca chỉ chứng minh lỗi < 7,5%). 60 ca thêm ≈ 13 giờ chuyên gia (8,5 giờ/40 ca) → chị Hạnh 3 giờ/thứ Bảy + anh Tùng ≈ 3 tuần
9
10

## 2_Mức tự động
2 · Lộ trình tăng dần mức tự động và cổng đánh giá
Mỗi lần lên mức phải qua một cổng đánh giá bằng con số. Chưa qua cổng thì chưa lên mức, dù đã đến ngày. Mức tự động quyết định chi phí mỗi việc: xem cột H–L.
Mức | Tên mức | AI làm gì | Người làm gì | Cổng đánh giá để lên mức này (chỉ số + ngưỡng + cỡ mẫu) | Dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ cần có | Dự kiến (kế hoạch nội bộ, không phải cam kết) | % việc có người duyệt | Ai duyệt | Chi phí mỗi việc (đ) | Biên lợi nhuận gộp | Biên ≥ 60%? | Cổng có con số?
0 | Gợi ý | AI đọc hóa đơn (tệp gốc + ảnh), điền sẵn mọi trường, tra cứu mã số thuế, gắn cờ; chưa nhập vào phần mềm kế toán | Kế toán viên của công ty duyệt 100% hóa đơn rồi bấm nhập; ghi lại từng lỗi và cờ thừa | — (mức khởi đầu; bản 2 đã qua cổng phát hành: đạt 97,3% trên 40 ca, 0 lỗi nghiêm trọng, kappa 0,90) | Tích hợp phần mềm kế toán + dịch vụ tra cứu mã số thuế; thỏa thuận xử lý dữ liệu với văn phòng (Luật BVDLCN 91/2025/QH15); thông báo có dùng AI (Luật AI 134/2025/QH15) | Tuần 1–4 (T1) | 100% | Người của mình | 1704 | 24.46% | Dưới ngưỡng
1 | Hỗ trợ có duyệt | AI tự nhập nháp các hóa đơn không bị cờ; mọi hóa đơn lệch mã số thuế/tiền, ảnh mờ, ngoài phạm vi bị gắn cờ | Kế toán viên công ty duyệt mọi hóa đơn gắn cờ + mẫu ngẫu nhiên 10% (≈ 20%); chị Hạnh kiểm thêm 1% mỗi tuần | 0 lỗi mã số thuế/tiền trên ≥ 1.000 hóa đơn thật đã duyệt 100% ở Mức 0 (giới hạn trên 3/1.000 = 0,3%); tỷ lệ gắn cờ ≤ 20%; 100% ca tầng Nguy hiểm bị cờ; chị Hạnh xác nhận | Bảng giám sát lỗi + cờ thừa hằng tuần; nhật ký từng hóa đơn để truy vết; quy trình lùi về Mức 0 trong 1 ngày | T2–T3 (sau cổng ngày 60) | 20% | Người của mình | 704 | 68.79% | Đạt | Có
2 | Tự động một phần | AI tự nhập chính thức hóa đơn không cờ khi mã số thuế khớp tra cứu và tổng tiền khớp từng dòng | Kế toán viên công ty duyệt hóa đơn gắn cờ + mẫu 5% (≈ 10%); xử lý khiếu nại của văn phòng | 0 lỗi mã số thuế/tiền trên ≥ 3.000 hóa đơn tự nhập liên tiếp (3/3.000 = 0,1%); đạt ≥ 97% trên bộ đề 100 ca, 0 tầng tụt; cờ ≤ 12%; chị Hạnh + anh Tùng xác nhận | Bộ đề 100 ca; phân loại rủi ro theo Luật AI trước khi lên Mức 2; điều khoản trách nhiệm khi nhập sai trong hợp đồng với văn phòng | T4–T6 | 10% | Người của mình | 579 | 74.33% | Đạt | Có
3 | Tự động có giám sát | AI tự nhập toàn bộ hóa đơn trong phạm vi; tự chuyển người hóa đơn ngoài phạm vi (≈ 3%) | Theo dõi bảng giám sát, kiểm mẫu 2% + ca ngoại lệ; xem lại khi đổi mô hình | 0 lỗi mã số thuế/tiền trên ≥ 10.000 hóa đơn ở ≥ 3 văn phòng (3/10.000 = 0,03%); cờ ≤ 8%; ≤ 1 khiếu nại/văn phòng/tháng | Giám sát trôi chất lượng theo văn phòng; chạy lại bộ đề mỗi lần đổi mô hình; lưu vết đủ cho kiểm toán | T7–T12 (chỉ khi Mức 2 giữ 0 lỗi 3 tháng) | 5% | Người của mình | 516.5 | 77.1% | Đạt | Có
SỐ LIỆU KINH TẾ CỦA ĐỀ (đã điền sẵn từ hồ sơ tình huống; sửa được nếu nhóm có lý do)
Chi phí gọi AI / việc (đã tính gọi lại) | 254 | Hồ sơ, bảng Số liệu kinh tế, dòng 1
Hạ tầng + đánh giá + khác / việc | 200 | dòng 2
Số phút người duyệt / việc | 1.5 | dòng 3
Chi phí 1 giờ người duyệt (đ) | 50000 | dòng 4
Doanh thu bình quân / khách / tháng (đ) | 3970000 | dòng 5
Số việc bình quân / khách / tháng | 1760 | dòng 6
Biến nguy hiểm nhất | Doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều) | dòng 7
Điều kiện dừng đã chọn (theo đề) | NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 10 văn phòng, THÌ dừng mở rộng | dòng 8
Kịch bản xấu hết tiền ở tháng | 7 | dòng 9
Ghi chú: người duyệt của mình là kế toán viên của công ty. Gợi ý của đề: Mức 1 duyệt khoảng 20%; Mức 2 khoảng 10%.

## 3_Bảng lộ trình
3 · Bảng lộ trình theo giả thuyết: Bây giờ / Tiếp theo / Sau này
Bây giờ = cam kết (0–3 tháng) · Tiếp theo = định hướng (3–6 tháng) · Sau này = khám phá (6–12 tháng). Càng xa càng ít chi tiết.
Dòng | Bây giờ (0–3 tháng) | Tiếp theo (3–6 tháng) | Sau này (6–12 tháng)
Việc chính (lấy từ trang 1) | Đối chiếu mã số thuế (hạng 1) + gắn cờ hóa đơn (hạng 2) + vận hành bản 2 đọc ảnh (hạng 5) + bộ đề 100 ca (hạng 4) + ký ≥ 10 văn phòng (hạng 6). Hóa đơn điện tử: dùng tính năng sẵn có | Tự động một phần: tự nhập hóa đơn không cờ; mở rộng 10 → 20 văn phòng; xin đồng ý và bắt đầu thu dữ liệu hạch toán | Tự động có giám sát cho hóa đơn trong phạm vi; thử gợi ý tài khoản hạch toán (hạng 7) nếu có ≥ 2.000 bút toán. Không làm hỏi đáp thuế: rủi ro bị nuốt 0,9
Giả thuyết | Đối chiếu + gắn cờ đúng giúp kế toán chỉ xem ~20% hóa đơn mà 0 lỗi mã số thuế/tiền; văn phòng thấy rõ lợi ích nên trả ≥ 3,71 triệu/tháng | Giảm duyệt xuống 10% vẫn giữ 0 lỗi thì biên gộp ~74% và văn phòng dùng nhiều ở lại | Gợi ý tài khoản từ lịch sử hạch toán giảm 30% thời gian hạch toán
Chỉ số thành công và ngưỡng | Cờ ≤ 20%; 0 lỗi mã số thuế/tiền trên ≥ 1.000 hóa đơn; giờ nhập hóa đơn ảnh giảm ≥ 50%; ≥ 10 văn phòng ký trước ngày 90 | 0 lỗi trên ≥ 3.000 hóa đơn tự nhập; cờ ≤ 12%; doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu/văn phòng trên ≥ 10 văn phòng; giữ ≥ 90% văn phòng | Gợi ý đúng ≥ 85% trên ≥ 2.000 bút toán; thời gian hạch toán giảm ≥ 30%
Mức tự động (trang 2) | Mức 0 (duyệt 100%, tối đa 4 tuần) → Mức 1 (duyệt 20%) | Mức 2 (duyệt 10%) | Mức 3 (duyệt 5%) cho hóa đơn; gợi ý tài khoản bắt đầu ở Mức 0
Cổng đánh giá | Lên Mức 1: 0 lỗi mã số thuế/tiền trên ≥ 1.000 hóa đơn thật (giới hạn 0,3%), cờ ≤ 20%, 100% ca Nguy hiểm bị cờ; chị Hạnh xác nhận | Lên Mức 2: 0 lỗi trên ≥ 3.000 hóa đơn (0,1%); ≥ 97% trên bộ đề 100 ca, 0 tầng tụt; chị Hạnh + anh Tùng xác nhận | Lên Mức 3: 0 lỗi trên ≥ 10.000 hóa đơn ở ≥ 3 văn phòng (0,03%); bộ đề riêng cho gợi ý tài khoản
Điều kiện cần: dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ | Dữ liệu: hóa đơn thật của 40 doanh nghiệp, thỏa thuận xử lý dữ liệu (Luật BVDLCN 91/2025). Hạ tầng: tích hợp phần mềm kế toán + tra cứu mã số thuế, nhật ký, bảng giám sát. Tuân thủ: thông báo dùng AI (Luật AI 134/2025). Chuyên gia: chị Hạnh 3 giờ/thứ Bảy + anh Tùng, 60 ca thêm ≈ 13 giờ | Bộ đề 100 ca; phân loại rủi ro theo Luật AI trước Mức 2; điều khoản trách nhiệm khi nhập sai; đồng ý thu dữ liệu hạch toán | ≥ 2.000 bút toán có đồng ý; lưu vết đủ cho kiểm toán; chạy lại bộ đề mỗi lần đổi mô hình
Căn cứ kinh tế (số liệu của đề và trang 2) | Doanh thu ≈ 2.256 đ/hóa đơn (3,97 triệu ÷ 1.760). Chi phí: Mức 0 = 1.704 đ (biên 24,5%, dưới ngưỡng 60%) → Mức 1 = 704 đ (biên 68,8%). Kịch bản xấu hết tiền tháng 7 → Mức 0 tối đa 4 tuần, lên Mức 1 trước ngày 60 | Mức 2 = 579 đ/hóa đơn, biên 74,3%; 65% doanh thu từ 30% văn phòng dùng nhiều → theo dõi riêng nhóm này | Mức 3 = 517 đ/hóa đơn, biên 77,1%; chỉ làm gợi ý tài khoản nếu tầng Tiếp theo giữ biên ≥ 60%
Điều kiện dừng / đổi hướng | NẾU có ≥ 1 lỗi mã số thuế/tiền lọt vào phần mềm kế toán HOẶC cờ > 30% trong 2 tuần liên tiếp (~6.000 hóa đơn) VÀO rà soát hằng tuần THÌ lùi về Mức 0; NẾU đến ngày 90 chưa ký đủ 10 văn phòng THÌ dừng mở rộng, xem lại giá | NẾU doanh thu bình quân < 3,71 triệu/văn phòng 2 tháng liên tiếp trên ≥ 10 văn phòng THÌ dừng mở rộng; NẾU có 1 lỗi lọt THÌ lùi Mức 1 | NẾU phần mềm kế toán ra tính năng gợi ý tài khoản miễn phí THÌ bỏ việc này; NẾU biên < 60% 2 tháng THÌ lùi Mức 2

## 4_Rà soát
4 · Lịch rà soát lộ trình
Rà soát theo lịch VÀ mỗi khi có sự kiện. Ở mốc 30/60/90 chọn 1 trong 4: đi tiếp, sửa, đổi hướng, dừng.
Mốc / sự kiện | Nhìn vào chỉ số nào | Quyết định có thể đưa ra | Ai quyết
Ngày 30 | Tỷ lệ gắn cờ và cờ thừa; số lỗi mã số thuế/tiền (duyệt 100% + chị Hạnh kiểm 1%); giờ nhập hóa đơn ảnh so với trước; số văn phòng đang đàm phán | Đi tiếp / Sửa (ngưỡng gắn cờ, hướng dẫn chụp ảnh) | Quản lý sản phẩm + chị Hạnh
Ngày 60 | Cổng Mức 0 → 1: 0 lỗi trên ≥ 1.000 hóa đơn, cờ ≤ 20%; chi phí thật/hóa đơn so với 704 đ; số văn phòng đã ký | Đi tiếp (lên Mức 1) / Sửa (giữ Mức 0, tối đa thêm 2 tuần) | Quản lý sản phẩm + trưởng nhóm kỹ thuật + chị Hạnh
Ngày 90 | Số văn phòng trả phí (cần ≥ 10); doanh thu bình quân tháng đầu so với 3,71 triệu; biên gộp Mức 1 ≥ 60%; tỷ lệ doanh thu từ văn phòng dùng nhiều. Chưa dùng giá trị vòng đời | Đi tiếp (mở rộng, chuẩn bị Mức 2) / Đổi hướng (gói giá) / Dừng mở rộng | Ban lãnh đạo
Có mô hình mới / giá gọi AI giảm mạnh | Chạy lại bộ đề 100 ca với mô hình mới; tính lại chi phí gọi AI/hóa đơn (hiện 254 đ) | Đổi mô hình? Giữ giá, tăng biên? Lên Mức 2 sớm hơn nếu đạt cổng? | Quản lý sản phẩm + trưởng nhóm kỹ thuật
Nền tảng hoặc đối thủ ra tính năng tương tự | Phần mềm kế toán/đối thủ có thêm đọc ảnh, đối chiếu mã số thuế hay gợi ý tài khoản không; tỷ lệ văn phòng rời đi | Bỏ việc bị nuốt, dồn lực vào gắn cờ + đối chiếu và dữ liệu riêng của văn phòng | Ban lãnh đạo
Quy định pháp lý thay đổi | Mức rủi ro của hệ thống theo Luật AI 134/2025; quy định hóa đơn điện tử; Luật BVDLCN 91/2025 | Thêm biện pháp kiểm soát, lùi mức tự động hoặc cập nhật hợp đồng | Quản lý sản phẩm + pháp chế
Ngày 90 chưa đo được giá trị vòng đời thật: khách mới dùng 3 tháng. Chỉ dùng chỉ số đã có đủ dữ liệu.

## 5_Slide lãnh đạo
5 · Lộ trình 1 slide cho lãnh đạo
Kết luận trước. Không quá 60 chữ mỗi ô (cột C tự đếm).
|  | Số chữ | Đạt?
Kết luận (1 câu) | Triển khai bản 2 tại văn phòng thử nghiệm, lên Mức 1 (kế toán duyệt 20%, biên 68,8%) trước ngày 60 và ký ≥ 10 văn phòng trước ngày 90 để kiểm chứng doanh thu ≥ 3,71 triệu/văn phòng. | 39 | Đạt
3 việc chính | Bây giờ: đối chiếu mã số thuế + gắn cờ hóa đơn cần xem + vận hành đọc ảnh bản 2 · Tiếp theo: Mức 2 tự nhập hóa đơn không cờ (duyệt 10%) · Sau này: gợi ý tài khoản hạch toán khi đủ dữ liệu | 47 | Đạt
Cần gì (người, tiền, dữ liệu) | Chị Hạnh 3 giờ/thứ Bảy + anh Tùng (60 ca bộ đề ≈ 13 giờ); kế toán viên công ty duyệt 20% (704 đ/hóa đơn); dịch vụ tra cứu mã số thuế; thỏa thuận dữ liệu với văn phòng | 39 | Đạt
Rủi ro lớn nhất & cách xử lý | 65% doanh thu từ 30% văn phòng dùng nhiều, kịch bản xấu hết tiền tháng 7 → ký ≥ 10 văn phòng trước ngày 90. Một lỗi mã số thuế/tiền lọt → lùi Mức 0 ngay. | 36 | Đạt
Khi nào xem lại | Hằng tuần (lỗi, cờ); ngày 30/60/90; dừng mở rộng nếu doanh thu < 3,71 triệu/văn phòng 2 tháng liên tiếp trên ≥ 10 văn phòng; khi có mô hình mới hoặc đối thủ ra tính năng tương tự. | 38 | Đạt

## 6_Tự kiểm tra
6 · Tự kiểm tra
Chưa 'Đạt' thì quay lại sửa trước khi nộp file.
Điểm kiểm tra | Kết quả | Đạt?
Số việc đã chấm điểm (cần ≥ 5) | 8 | Đạt
Việc được giữ lại mà thiếu giả thuyết hoặc chỉ số có con số (cần = 0) | 0 | Đạt
Số mức tự động có cổng đánh giá kèm con số (cần ≥ 2, không tính Mức 0) | 3 | Đạt
Bảng lộ trình: số ô tầng 'Bây giờ' đã điền (cần 8/8) | 8 | Đạt
Điều kiện dừng tầng 'Bây giờ' có con số | Có | Đạt
Căn cứ kinh tế có con số (từ số liệu của đề) | Có | Đạt
Slide lãnh đạo: số ô đạt (đủ chữ, không quá 60 chữ; cần 5) | 5 | Đạt
Số mức tự động có biên lợi nhuận ≥ 60% (cần ≥ 1) | 3 | Đạt

## 7_Thang điểm
7 · Thang điểm sản phẩm (100 điểm)
Tiêu chí | Điểm | Bài đạt khi | Điểm nhóm
Theo kết quả và giả thuyết | 20 | Mỗi việc có giả thuyết, chỉ số và ngưỡng, không chỉ là tên tính năng
Ưu tiên có căn cứ | 20 | Bảng điểm ≥ 5 việc; có sẵn sàng dữ liệu, đánh giá và rủi ro bị nuốt; dùng số liệu kinh tế của đề; đổi thứ tự hoặc bỏ việc thì ghi lý do
Mức tự động và cổng đánh giá | 25 | ≥ 2 mức có cổng bằng con số (chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu); có vai trò của người; có chi phí mỗi việc theo mức
Điều kiện cần và rủi ro | 15 | Nêu dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ; điều kiện dừng đo được với quy mô thử nghiệm; có lịch rà soát
Slide lãnh đạo | 20 | Kết luận trước, ≤ 60 chữ mỗi ô, trả lời được "cần gì" và "khi nào xem lại"
TỔNG | 100 |  | 0
THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY (1–5 điểm mỗi tiêu chí)
Tiêu chí | Mức 1 | Mức 3 | Mức 5
Rõ ràng | Câu đầu chưa có kết luận; người nghe phải đoán nhóm làm gì trước | Có kết luận nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu mốc quyết định | Câu đầu có việc làm trước, mục tiêu bằng số và ngày quyết định
Bằng chứng | Không có cổng đánh giá, hoặc số không có nguồn | Có cổng nhưng thiếu cỡ mẫu hoặc căn cứ kinh tế | Cổng đủ chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu; căn cứ kinh tế lấy từ số liệu của đề
Trả lời phản biện | Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung | Trả lời đúng ý nhưng không dẫn số | Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ | Quá 4 phút | Từ 3 đến 4 phút | Không quá 3 phút
Mức 2 và 4 dùng khi bài nằm giữa hai mô tả. Bản chuẩn của buổi học không có phần trình bày trên lớp: điểm buổi = thang sản phẩm 100 điểm ở trên. Thang trình bày chỉ dùng khi giảng viên tổ chức trình bày.